## 입력
자원이름 | 상태정의 | 영향범위 정의 | 중요성 가정 | 프로젝트 명 | 프로젝트 ID | 약어 |  | 통화 | 업무량
PM | 진행 | 범위 | 중요 | 프로젝트 명 입력 | 프로젝트 ID 입력 | PM | Project manager (프로젝트 관리자) | EUR | hours
KQM | 종료 | 일정 | 중요하지 않음 |  |  | KQM | Key quality manager(핵심 품질 관리자) | USD | man days
CM | 유효 | 원가 |  |  |  | CM | Contract manager (계약 관리자) | CHF
TPL | 무효 | 품질 |  |  |  | TPL | Technical project leader(기술 관리자) | GBP
의사소통
이 자원이름은 단순 예시이며 실제 프로젝트에 따라 적용되어야 함
자원에 대한 마일스톤 시트에서 드롭 다운 목록은 전체 열 A를 통해 이 시트에서 데이터로 정의된다
| 고객명 | 회사명 입력
| 국가 | 국가명 입력
양식 사용자에게, 이 시트는 각각의 시트에 반복되는 데이터를 가진 입력시트이며, 데이터를 한번에 모든 시트를 채우기 위하여 사용됩니다. 이 시트는 출력하지 마십시오. 상기 내용은 다른 시트에 목록으로 사용됩니다. 필요에 따라 위의 목록을 수정하시기 바랍니다. 파일은 필요한 정보를 나타내는 통제를 포함합니다. 보고서를 마무리하고 난후 이 시트를 숨기는 것이 좋습니다. 이 파일은 dotm 탬플릿 파일 양식입니다. 파일을 두번 클릭하여 새로운 문서를 열고 저장할때, 새로운 파일 명과 위치를 제공해야 합니다. 이제 양식을 조정할 수 있습니다. 즉, 프로젝트의 제목이 시작부터 기본으로 설정되거나, 이 프로젝트의 계약 상세와 같은 정보를 특정 프로젝트를 위해 적용하게 할 수 있습니다. dotm 양식 파일을 수정하고자 하는 경우, 파일에 마우스의 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열기를 선택합니다. 이 파일은 dotm양식으로 수정되도록 열립니다. 만약 수정이 필요하거나 부적합한 부분을 발견하면, 표의 (열, 행)어느 부분에서든 삭제 혹은 삽입을 할 수 있습니다.

## 일반
보고서 ID | MR.XX
보고기간: | 월/년
제출자: | 이 보고서를 제출하는 프로젝트 관리자나 조직을 입력
이 메일 입력
연락처 입력
프로젝트 명: | 프로젝트 명 입력
프로젝트 ID/코드: | 프로젝트 ID 입력
고객사: | 회사명 입력
국가명: | 국가명 입력
계약 상세
서명 일: | 일/월/년 | 기간:
착수: | 일/월/년 | XX | 월
종료: | 일/월/년
업무량: | 0 | 업무량
요율: | 0 | 통화
계약 가격: | 0 | 통화
진행사항
과업 | 설명 | 진행률 [%]
과업 0 | 이 과업과 보고기간 동안에 수행된 활동들의 설명을 하기 바랍니다. 최상위 수준의 설명이기 때문에, 짧고, 명확하고 간결하게 유지바랍니다. 개별 프로젝트 요구에 맞추기 위하여 과업/활동/X의 단어를 수정바랍니다. | 0%
과업 1 |  | 0%
과업 2 |  | 0%
과업 3 |  | 0%
과업 4 |  | 0%
과업 5 |  | 0%
과업 6 |  | 0%
합계 |  | 0%

## 마일스톤
프로젝트: | 프로젝트 명 입력 |  |  |  | 월간 보고서 | MR.XX
ID: | 프로젝트 ID 입력 |  |  |  | 보고 기간: | 월/년
# | 마일스톤 | 완성률 % | 기준선 | 실제 | 차이 [일] | 자원 이름 | 비고
1 | 마일스톤 이름 | 100% | 2015-05-12 | 2015-05-15 | -3 | 자원이름
2 | 마일스톤 이름 | 20% | 2015-05-12 | 2015-05-10 | 2
3 | 마일스톤 이름 |  |  |  | 0
Total | 3 | 60%
이 양식은 주요한 마일스톤들에 대한기본적인 설명입니다. 이 디자인은 MS프로젝트의 개념을 기반으로 되어있습니다. 따라서, 프로젝트의 자료를 복사하거나 붙여넣기 기능을 제공합니다. 특정 자료의 일부 색상 표시를 제공하기 위해 통합된 여러 조건부 서식 규칙이 있습니다. 차이는 기준일과 실제일이 입력되면 자동으로 계산됩니다. 기준일 이전의 완료는 파란색과 양의 값으로 표시되는 반면, 일정지연은 빨간색과 음의 값으로 표시됩니다. 마일스톤의 완료를 감시하여 프로젝트 전체 일정을 추적하기 위해서, '완성률 % ' 열은 모든 마일스톤 값의 평균값의 함수로서 전체 셀을 가집니다. '리스트'시트는 특정 마일스톤을 달성하기 위한 책임있는 자원 이름을 미리 정의하는 옵션을 제공합니다. 자원의 정의된 목록 이름으로, 이 시트의 '자원이름' 열에있는 모든 자원중에서 쉽게 선택할 수 있습니다. 추가적으로 이 표 설명에서, 두 번째 시트인 마일스톤 차트는 전체 마일스톤 및 그에 대한 완성도에 대한 빠르고 쉬운 개요를 보여주기 위하여 차트 타입의 설명을 제공합니다. 표에 새로운 선을 삽입하기 위한 여러가지 옵션을 가지고 있습니다. 표의 오른쪽 하단을 잡아 당기거나, 마지막 줄로 가서, 기존 선 아래에 섹션 셀 혹은 홈에 있는 삽입 기능을 사용하여 새로운 열을 삽입합니다. 위에 미리 입력된 정보는 단지 예시로서 사용된 것으로, 이 양식을 사용하기 이전에 삭제하시기 바랍니다. 이 설명을 삭제하기 위하여, 전체 열을 표시하거나 오른쪽을 클릭하여 삭제하시기 바랍니다.

## 리스크 관리대장
프로젝트: | 프로젝트 명 입력 |  |  |  | 월간 보고서: | MR.XX
ID: | 프로젝트 ID 입력 |  |  |  | 보고 기간: | 월/년
|  |  |  | 확률 [P] | 설명 | 영향 [I] | 영향 | 영향 설명
|  |  |  | 0-5% | 매우 적음 | 0,0-1,0 | 매우 낮음 | 무시 가능
|  |  |  | 5-20% | 적음 | 1,1-2,0 | 낮음 | 상대적으로 원가, 일정 또는 성과에 경미한 영향
|  |  |  | 20-50% | 보통 | 2,1-3,0 | 보통 | 프로젝트의 원가, 일정 및 성과에 영향을 줄 가능성 있음
|  |  |  | 50-80% | 확실 | 3,1-4,0 | 높음 | 프로젝트의 원가, 일정 및 성과에 큰 영향을 줄 가능성 있음
|  |  |  | 80-100% | 거의 확실 | 4,1-5,0 | 매우 높음 | 프로젝트 과정의 변경이나, 프로젝트의 중단을 가져올 가능성 있음
위험 수준은 확률과 영향의 곱으로 나타내며, 5가 가장 높은 가능한 값을 가진다.
상위 10%의 위험 수준 값을 가진 위험만 빨간색으로 표시하여 중요하게 고려되고, 각 담당자가 밀접하게 관리한다.
# | 위험 | 확률 | 영향 | 위험 수준 | 소유자 | 영향 범위 | 완화 조치 | 완화 조치 설명 | 상태 | 날짜
1 | 위험 이름 | 0% |  | 0 | 자원이름 | 영향영역 정의 |  |  | 상태정의
2 | 위험 이름 | 0% |  | 0
3 | 위험 이름 | 0% |  | 0
Total | 3

## 가정
프로젝트: | 프로젝트 명 입력 |  | 월간 보고서: | MR.XX
ID: | 프로젝트 ID 입력 |  | 보고 기간: | 월/년
# | 가정 | 근원/출처 | 설명 | 날짜 | 중요성
1 | 가정 이름
2 | 가정 이름
3 | 가정 이름
Total | 3

## 이슈
프로젝트: | 프로젝트 명 입력 |  |  | 월간 보고서: | MR.XX
ID: | 프로젝트 ID 입력 |  |  | 보고 기간: | 월/년
# | 날짜 | 상태 | 이슈 | 근원/출처 | 변경 | 설명 | 소유자
1 |  | 상태정의 | 이슈 이름 |  |  |  | 자원이름
2 |  | 상태정의 | 이슈 이름
3 |  | 상태정의 | 이슈 이름
Total |  |  | 3

## 의존관계
프로젝트: | 프로젝트 명 입력 |  |  | 월간 보고서: | MR.XX
ID: | 프로젝트 ID 입력 |  |  | 보고 기간: | 월/년
# | 날짜 | 의존관계 | 근원/출처 | 의존되는 아이템 | 설명/비고
1 |  | 의존관계 이름 | 오른쪽 열에 있는 아이템에 의존하는 아이템을 정의하시오. | 의존관계의 근원/출처에 연결되어있는 항목을 정의하시오.
2 |  | 의존관계 이름
3 |  | 의존관계 이름
Total |  | 3